## Sheet1
| 功能描述 |  | 开发需求 | Manday | 预计完成日期 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 备注
CMS | 首页CMS(包含横幅,功能列表,推荐列表置顶) |  | 1.功能列表可维护: 团购,积分,停车,WiFi,电子券,签到,钱包 2.推荐列表默认排序为: 团购根据团购购买量,商户根据平均评分,若没有设置置顶则使用默认 |  |  | Xaiver | A | 已完成
| 团购CMS |  |  |  |  | Xavier | A | 已完成 | sql\Groupon.20170628.sql
| 商户CMS |  | 商户图,品牌简介,商家推荐(包含图片及描述,最多5个),品牌(可选),brand logo |  |  | Xavier | A | 已完成
| 活动CMS |  |  |  |  | Xavier | A | 已完成
PosService | 页面:首页 |  | 获取功能列表,推荐列表 | 2 | 2017-07-21 | Xavier | A | 已完成
| 页面:我的 |  |  | 2 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
| 页面:个人中心 | 修改个人资料 |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
|  | 修改绑定手机 |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
|  | 修改密码 |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
| 页面:账户充值(钱包) |  | 充值规则使用sysconfig设置 例如:50,100,150,200 | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 未完成
| 页面:签到赚积分 |  | 获取签到信息及当前积分 | 2 |  |  | B | 未完成
| 页面:电子券列表 |  | 根据couponissue获取当前有效券 | 2 |  |  | A | 未完成
| 页面:积分记录 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
| 页面:商户收藏 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 未完成
| 页面:关于商场 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 未完成
| 页面:意见反馈 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 未完成
| 页面:注册/找回密码 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 未完成
| 页面:登录 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 未完成
| 页面:团购列表 |  | 采用分页列表返回方式 | 2 | 2017-07-21 | Xavier | A | 已完成
| 页面:团购详情 |  |  | 2 | 2017-07-21 | Xavier | A | 已完成
| 页面:商城导购 |  | 采用分页列表返回方式 并且每次请求必须包含楼层,业态,关键字(品牌名,店铺描述) | 3 |  |  | A | 未完成
| 页面:商户资料 |  |  | 2 |  |  | A | 未完成
| 页面:商户点评 |  |  | 1 |  |  | A | 未完成
| 页面:点评列表 |  |  | 1 |  |  | A | 未完成
| 页面:商户位置 |  |  | 3 |  |  | C | 未完成
| 页面:活动列表 |  |  | 3 |  | Xavier | A | 未完成
| 页面:活动详情 |  |  | 3 |  | Xavier | A | 未完成
| 页面:消息中心 |  |  | 1 |  |  | A | 未完成
| 页面:支付页 |  |  | 2 |  |  | A | 未完成
| 页面:小游戏 | [5 empty] | B | 未完成
| 页面:停车 |  |  | 2 |  |  | B | 未完成
| 页面:客流统计 |  | 根据WiFi接口统计客流 |  |  |  | C | 未完成
| 功能:修改个人资料 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
| 功能:修改绑定手机 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
| 功能:修改密码 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Lenny | A | 已完成
| 功能:充值 |  |  | 3 |  |  | B | 未完成
| 功能:动态支付码 |  |  | 3 |  |  | B | 未完成
| 功能:签到 |  | 1.添加签到信息 2.根据签到规则增加相应积分 | 2 |  |  | B | 未完成
| 功能:电子券自助核销 |  | 自助核销需填入staffcode | 3 |  |  | B | 未完成
| 功能:使用储值卡消费赚取积分 |  |  | 2 |  |  | B | 未完成
| 功能:点评 |  |  | 2 |  | Xavier | A | 已完成
| 功能:商场导航 |  |  | 5 |  |  | B | 未完成
| 功能:活动问卷调查 |  |  | 1 |  | Xavier | A | 已完成
| 功能:消息标记已读 |  |  | 1 |  | Xavier | A | 已完成
| 功能:支付 |  |  | 5 |  |  | B | 未完成
| 功能:随机获取游戏奖品 |  |  | 5 |  |  | B | 未完成
| 功能:获取寻车地图 | [5 empty] | C | 未完成
| 功能:添加用户车牌 |  |  | 1 |  | Xavier | A | 已完成
| 功能:一键连WiFi | [5 empty] | C | 未完成
| 功能:下载统计 |  |  | 2 |  |  | C | 未完成
MiniVip | 底层框架搭建及公共控件 |  | 1.底层框架需支持页面离线缓存以支持iOS上架AppStore 2.每个页面请求返回包含是否有新消息 | 5 |  | Xavier,May | A | 未完成
| 首页 |  | 功能列表需根据列表长度决定是否能滚动,每种推荐长度根据PosService返回列表长度决定 | 2 | 2017-07-21 | 赵波 | A | 已完成
| 我的 |  | 点击卡片二维码按钮弹出VipCode条码/二维码窗口 | 2 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
| 个人中心 | 修改个人资料 | 可修改用户昵称,生日,性别等资料 | 1 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
|  | 修改绑定手机 |  | 1 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
|  | 修改密码 | 界面只需输入旧密码,新密码,确认密码 | 1 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
| 账户充值(钱包) |  | 界面显示余额,充值规则 | 1 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
| 点击钱包二维码弹出动态支付码 |  |  | 1 |  |  | B | 未完成
| 签到赚积分 |  | 显示当月日历并对已签到日期打勾 | 5 |  | May | B | 已完成
| 电子券列表 |  | 1.显示当前有效团购/活动券 2.点击电子券后弹出券号条码/二维码窗口 3.团购券允许自助核销(自助核销需填入staffcode) | 2 |  | 刘东培 | A | 已完成
| 积分记录 |  |  | 1 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
| 商户收藏 |  |  | 1 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 未完成
| 关于商场 |  |  | 0.5 | 2017-07-21 | 刘东培 | A | 已完成
| 意见反馈 |  | 图片可选,可选择系统相册或拍照 | 2 | 2017-07-21 | Sam | A | 已完成
| 注册/找回密码 |  |  | 1 | 2017-07-21 | Sam | A | 已完成
| 登录 |  |  | 1 | 2017-07-21 | 赵波 | A | 未完成
| 团购列表 |  | 通过分页方式加载,搜索团购后调用PosService重新获取列表 | 3 | 2017-07-21 | 赵波 | A | 未完成
| 团购详情 |  |  | 3 | 2017-07-21 | 赵波 | A | 未完成
| 商城导购 |  | 显示当前商场所有租户列表 1.通过分页方式加载列表 2.可根据楼层,业态筛选,可根据品牌或租户描述在当前筛选中进行搜索(搜索时需把当前筛选传上服务器),筛选搜索后重新加载列表 | 3 |  | 赵波 | A | 未完成
商户资料
|  |  | 结合租户表内容及团购cms显示商铺详情 1.若为餐饮商户可显示美味不用等排队信息 2.若为电影院可跳转到影院接口 | 3 |  |  | A | 未完成
| 商户点评 |  | 1.点评可匿名 2.评分不能半颗星(但在商户资料页可显示半颗星) | 2 |  | 刘东培 | A | 未完成
| 点评列表 |  | 用户名显示用户昵称或"匿名用户xxx" | 1 |  | 刘东培 | A | 未完成
| 商户位置 |  |  | 2 |  |  | C | 未完成
| 分享商户 |  | 若在微信端,底部不显示分享按钮,但需调用jssdk接口设置分享内容 若在app端,点击分享后需调用app分享接口 | 5 |  |  | B | 未完成
| 活动列表 |  | 活动列表存在活动分类 若某分类没有活动,不显示该分类标签页 若只有一种分类,不显示任何标签 | 3 |  | 陈召盛 | A | 未完成
| 活动详情 |  | 点领取活动券后弹出问卷调查 | 3 |  | 陈召盛 | A | 未完成
| 消息中心 |  | 新消息标记红点,点击后发送已读并取消红点 | 3 |  | 赵波 | A | 未完成
| 支付页面 |  | 可使用积分支付,储值卡(华茂)支付,微信,支付宝 积分只用于抵停车费及在商户消费抵现 | 3 |  | 赵波 | A | 未完成
| 小游戏 |  |  |  |  | May | B | 未完成
| 停车 | 车牌列表 | 显示当前会员关联车牌 1.可添加车牌 | 3 |  | Sam | A | 未完成
|  | 寻车地图 | 若车牌已在停车场可点反向寻车弹出地图(若用户没有开启蓝牙,提醒用户开启) | 3 |  |  | B | 未完成
| WiFi |  |  | 5 |  | Sam | C | 未完成
| 下载统计 |  | app打开后记录为一次下载 | 2 |  |  | C | 未完成
MobileTenant | 客流统计 | [5 empty] | C | 未完成
Backend | 反馈回复 |  | 需在Dashboard提醒有反馈 |  |  | Tom | A | 未完成
| 兑换团购/活动券 |  |  |  |  | Tom | A | 未完成
| 签到规则维护 |  | 1.维护每天签到获取x分 2.维护连续签到x天,额外获取y分(可多条) 3.维护签到背景(储存到file server) |  |  | Tom | A | 未完成
| 小游戏 |  |  |  |  | Lenny | A | 未完成
Frontend | 使用储值卡消费赚取积分 | [5 empty] | C | 未完成
接口 | 短信发送 |  |  |  |  | Xavier | B | 未完成
| WiFi | 一键连WiFi |  |  |  | Xavier | C | 未完成
|  | WiFi定位 |  |  |  | Xavier | C | 未完成
| 美味不用等 |  |  |  |  | Xavier | C | 未完成
| 停车场 |  |  |  |  | Xavier | C | 未完成
| 电影院 |  |  |  |  | Xavier | C | 未完成
| 推送 |  |  |  |  | Xavier | C | 未完成
| 银行 |  |  |  |  | Xavier | C | 未完成